## Risikomatrix
MUSTER AG
Stand August 2011
|  | Risiko-Matrix |  | Aktuell wichtige Risikopositionen / Erwartete Veränderungen
Auswirkung
Geplante Massnahmen
Wahrscheinlichkeit

## Risikoliste
[5 empty] | MUSTER AG | [7 empty] | Stand August 2011
Nr. | Kategorie | Kurztitel | Datum | Beschreibung | Mögliche Schäden | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Risikoklasse | Massnahmen | Verantwortlicher | Datum | Bemerkungen
Nr. | Auswahl | Text | Datum | Text | Text | Auswahl | Auswahl | Kalkulation | Text | Auswahl | Datum | Text
1 | Strategie | Falsche Strategie | 2011-01-31 | Strategische Falschpositionierung | Umsatz- / Marktanteilverluste | 30% | 50% | sehr hoch | Überprüfung Marktstrategie | CEO
2 | Prozesse | Rechnungswesen | 2011-01-31 | Fehler im Rechnungswesen | Illiquidität | 30% | 90% | kritisch | Prozessanalyse durch externe Revision | CFO
3 | Produkte | Produkthaft | 2011-01-31 | Unerkannte Produktionsfehler bei USA-Lieferungen | Reputation, Haftpflichtfall in USA | 10% | 70% | sehr hoch | Einführung 6 Sigma in Produktionsstätte Singapore | Leiter Produktion
4 | Kunden | Verlust Grosskunde | 2011-01-31 | Vertragskündigung durch Grosskunde Müller | Umsatzverlust, ungedeckte Fixkosten | 50% | 50% | sehr hoch | Anpassung Rabattstaffel Grosskunden | Leiter Verkauf
5 | Organisation | Verlust Mitarbeiter | 2011-01-31 | Verlust von Schlüsselpersonen im Verkauf | Verlust Know-How, Kundenverlust | 20% | 20% | tragbar | MA Zufriedenheitsmessung | Leiter HR
6 | Kunden | Nummer 6 |  |  |  | 40% | 80%
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Metadaten
Metadaten
Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Bereich | Risikoklasse | Einstufung | Matrix | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
100% | 10% | Markt | 10 | kritisch | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
90% | 20% | Strategie | 9 | kritisch | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
80% | 30% | Organisation | 8 | sehr hoch | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10
70% | 40% | Kunden | 7 | sehr hoch | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10
60% | 50% | Prozesse | 6 | hoch | 50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
50% | 60% | Produkte | 5 | hoch | 60 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
40% | 70% |  | 4 | tragbar | 70 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
30% | 80% |  | 3 | tragbar | 80 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
20% | 90% |  | 2 | klein | 90 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
10% | 100% |  | 1 | vernachlässigbar | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Obige Daten dienen als Basis für die Risikoliste und die Risikomatrix. Bereiche, Einstufungsbezeichnungen und Einstufungsmatrix können nach Bedarf angepasst werden. Je nach Anzahl erfasster Risiken und Titellänge sollten die Beschriftungen in der Risikomatrix etwas neu positioniert werden.